## ANPs
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO DE LA REGION AMAZONAS
Pliego
Dependencia
Componente/Acción/Actividad/Tarea | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Programación Financiera Anual 2013 | Programación Fínanciera Mensual Año 2013
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLAN
Actividad 1.1.1
ACTIVIDAD 1.1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA | BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO. | UNIDAD | 17 | 118469 | 9270.65 | 9970.65 | 9330.65 | 9270.65 | 9270.65 | 9330.65 | 12170.65 | 9270.65 | 9330.65 | 9270.65 | 9270.65 | 12711.65
Actividad 1.1.2
ACTIVIDAD 1.1.2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS. | NÚMERO DE PATRULLAJES EJECUTADOS | PATRULLAJE | 24 | 118431 | 7257.1 | 9317.4 | 10987.1 | 9317.1 | 9437.1 | 10867.1 | 10379.85 | 9317.1 | 10987.1 | 9317.1 | 10787.1 | 10459.85
TOTAL |  |  |  | 236900 | 16527.75 | 19288.05 | 20317.75 | 18587.75 | 18707.75 | 20197.75 | 22550.5 | 18587.75 | 20317.75 | 18587.75 | 20057.75 | 23171.5
RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN
Actividad 1.1.1
MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA | BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO. | UNIDAD | 12 | 104665.2 | 8642.1 | 8602.1 | 8642.1 | 8602.1 | 8642.1 | 8602.1 | 9242.1 | 8602.1 | 8642.1 | 8602.1 | 8642.1 | 9202.1
Actividad 1.1.2
PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS. | Numero de patrullajes ejecutados | PATRULLAJE | 22 | 128090 | 10391 | 10391 | 10391 | 10391 | 10391 | 9750 | 12791 | 10391 | 9630 | 10391 | 10391 | 12791
Actividad 1.1.3
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DB EN ANP | Actores estrategicos que reciben asistencia y/o capacitación del SERNANP | CAPACITACION | 8 | 2250 | 0 | 530 | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HONORARIOS
PAGO ESSALUD
TOTAL |  |  |  | 235005.2 | 19033.1 | 19523.1 | 19893.1 | 18993.1 | 19033.1 | 18352.1 | 22893.1 | 18993.1 | 18272.1 | 18993.1 | 19033.1 | 21993.1
RESERVA COMUNAL TUNTANAIN
Actividad 1.1.1
MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA | BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO. | UNIDAD | 12 | 89245 | 7387 | 7387 | 7387 | 7387 | 7387 | 7387 | 7487 | 7487 | 7487 | 7487 | 7487 | 7487
Actividad 1.1.2
PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS. | Numero de patrullajes ejecutados | PATRULLAJE | 3 | 3150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0
Actividad 1.1.3
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DB EN ANP | Actores estrategicos que reciben asistencia y/o capacitación del SERNANP | ORGANIZACIÓN |  | 6996 | 433.3333 | 433.3333 | 433.3333 | 299.3333 | 299.3333 | 299.3333 | 867 | 867 | 867 | 733 | 733 | 732
TOTAL |  |  |  | 99391 | 8170.3333 | 8170.3333 | 8170.3333 | 8036.3333 | 8036.3333 | 8036.3333 | 8704 | 8704 | 8704 | 8220 | 8220 | 8219
ZONA RESERVADA RIO SANTIAGO
Actividad 1.1.1
MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA | BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO. | UNIDAD | 12 | 9905 | 1153 | 1153 | 1153 | 868 | 868 | 868 | 410 | 410 | 410 | 870 | 870 | 870
Actividad 1.1.2
PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS. | Numero de patrullajes ejecutados | PATRULLAJE | 3 | 89040 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 9507.5333 | 9507.5333 | 9507.5333 | 8584.2 | 8584.2 | 8584.2
Actividad 1.1.3
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DB EN ANP | Actores estrategicos que reciben asistencia y/o capacitación del SERNANP | ORGANIZACIÓN | 3 | 11985 | 1078 | 1078 | 1078 | 2917 | 2917 | 2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 110930 | 8025 | 8025 | 8025 | 9579 | 9579 | 9579 | 9917.5333 | 9917.5333 | 9917.5333 | 9454.2 | 9454.2 | 9454.2
PARQUE NACIONAL INCHIKAT MUJA CORDILLERA DEL CONDOR
Actividad 1.1.1
MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA | BIENES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO. | UNIDAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 1.1.2
PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS. | Numero de patrullajes ejecutados | PATRULLAJE | 4 | 257871.4 | 19805.955 | 19805.955 | 24305.955 | 19805.955 | 21605.955 | 24305.955 | 20605.955 | 21605.955 | 22805.955 | 19805.955 | 21005.955 | 22405.895
Actividad 1.1.3
GESTION DE LA JEFATURA DEL ANP |  | UNIDAD | 12 | 298820.5 | 19835.625 | 19135.625 | 32188.375 | 21635.625 | 19835.625 | 19611.375 | 44700.625 | 21135.625 | 20811.375 | 21635.625 | 37176.375 | 21118.625
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS | RESOLUCIÓN JEFATURAL de reconocimiento | RESOLUCIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 556691.9 | 39641.58 | 38941.58 | 56494.33 | 41441.58 | 41441.58 | 43917.33 | 65306.58 | 42741.58 | 43617.33 | 41441.58 | 58182.33 | 43524.52
TOTAL ANPES |  |  |  | 1238918.1
Nota: La Zona Reservada Rio Nieva, no cuenta con presupuesto, aquí se requiere el aporte de Cooperantes y Aliados

## SICRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN LA GESTIÓN DEL SICRE DE LA REGION AMAZONAS
Proyecto: Fortalecimiento del SICRE Amazonas
Objetivo del Proyecto: Fortalecer la gestión del SICRE del Gobierno Regional Amazonas.
Componente/Acción/Actividad/Tarea | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Programación Financiera Anual 2013 | Programación Fínanciera Mensual Año 2013
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Componente: Cordinación SICRE
OBJETIVO GENERAL: Conducir y gestionar el SICRE Amazonas, priorizando los 02 sitios priorizados de intervención entre el Gobierno Regional Amazonas y el PRONANP.
Objetivo estratégico 1: Identificación de las modalidades de conservación en los ámbitos de intervención de los 2 SPC identificados.
1.1. Elaboración y revisión del expediente técnico para la propuesta de modalidades de conservación según los estudios biológicos y sociales. | Expediente con contenidos requeridos por SERNANP | Expediente | 2 | 600 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Conducir los procesos de consulta en las poblaciones del ámbito de intervención, de manera participativa e informada | Reuniones y talleres en Distritos y CCPP aledaños a propuesta de conservacións | Actas | 30 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Preparar y presentar al SERNANP los expdeientes técnicos asi como los mapas requeridos, para la creación de ACR de acuerdo a la normatividad vigente | Presentación expedientes al SERNANP | Expediente | 2 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Objetivo estratégico 2: Liderar el Grupo Tecnico de Diversidad Biológica de la CAR y la intervención ordenada en el territorio de los aliados e instituciones que trabajan en conservación
2.1 Conducir las Reuniones trimestrales del Grupo Técnico de Biodiversidad | Actas de reuniones | Actas | 4 | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
2.2 Consolidar la Plataforma Institucional de Apoyo al SICRE, así como reglamentar las funciones de esta organización, en coordinación con la Gerencia RENAMA. | Reglamento de organización y funciones Plataforma aprobado | Reglamento | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 Realizar visitas a todas las áreas que conforman el SICRE-Amazonas, manteniendo actualizada una base de datos de todas y cada una de las ANPs y otras formas de conservación. | Conducir registro de ANPES y Otras modalidades, identificando problematica | Informe de Viaje | 30 | 6000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
2.4 Revisar propuestas de conservación de los aliados y otras instituciones que integran la Plataforma, para su remisión al SERNANP | Revisión de expedientes de ACP u otras modalidades | Expediente | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 Revisar los productos del Comunicador y Coordinar la intervención y actuación del especialista en Gestión Participativa así como de los especialistas en Educación Ambiental | Seguimiento actividades del los responsables de Gestión Participativa y Comunicación | Informes | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Objetivo estratégico 3: Elaboración de expedientes para ACR y otras modalidades de conservación priorizados por RENAMA y Plataforma SICRE.
3.1 Revision y Gestión del Expediente Técnico de Area de Conservación NACIENTES DE LAS CATARATAS DE GOCTA, CHINATA Y YUMBILLA. | Revisión de expediente para Zona Reservada | Expediente | 1 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Revision y Gestión del Expediente Técnico para ACR de Area priorizada para ala conservación de MONTE ALEGRE. | Revisión de expediente para Area de Conservación Regional | Expediente | 1 | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Revision y Gestión del Expediente Técnico de Area de Conservación BOSQUES SECOS DEL MARAÑÓN Coordinando con el Gobierno Regional de Cajamarca para una propuesta de área de conservación Birregional | Revisión de expediente para Area de Conservación Regional | Expediente | 1 | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Objetivo estratégico 4: Apoyar y revisar junto con los integrantes de la Plataforma, las propuestas de áreas de conservación Privada o Comunal en el ámbito regional
4.1 Analisis de la posibilidad de establecer ACP u otras modalidades de conservación en predios comunales y de propietarios individuales ante el interés de conservación | Reuniones informativas y de capacitación en comunidades | Capacitación | 6 | 1200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200
4.2 Ayudar y coordinar la elaboración de expedientes para creación de nuevas ACP y otras modalidades de conservación de interés de los privados . | Elaboración de difusión sobre ACP y otras modalidades | Cartilla | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
Objetivo estratégico 5: Incidencia en el Gobierno Regional Amazonas y Ante el SERNANP para la aprobación de expedientes y creación de nuevas áreas de conservación
5.1 Desarrollar talleres de capacitación y reuniones informativas a los periodistas y autoridades de la región sobre la importancia del SICRE y su contribución a mejorar la calidad de vida de la población | Talleres de Capacitación con autoridades y periodistas | Memoria y registro | 2 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 Hacer incidencia y seguimiento a la gestión de los expedientes técnicos que se presenten al SERNANP | Elaboracion de documentos de respaldo a gestión de áreas | Documento | 6 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 Realizar campañas de difusión en la población especialmente en los ámbitos de las áreas propuestas y de los objetos que se pretende conservar | Talleres de Difusión a las poblaciones aledañas a los sitios a conservar | talleres | 6 | 2400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0
TOTAL COMPONENTE COORDINACIÓN SICRE |  |  |  | 25100 | 3100 | 3500 | 6500 | 1000 | 1500 | 800 | 4000 | 700 | 1600 | 700 | 1000 | 700
Componente: Comunicación
Actividad 1: PUBLICIDAD
1.1 Publicidad impresa | Material publicitario impreso | Unidad | 12 | 12240 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020
Actividad.2: MULTIMEDIA
2.1 Publicidad y difusión | Material multimedia | Unidad | 12 | 18000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Actividad 3: TALLERES
3.1 Talleres de concientización a la población | Taller de Vigilancia Comunal | Memoria y registro | 3 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
3.2 Talleres de Capacitación y sensibilización a docentes | Taller maestros por la conservación | Memoria y registro | 4 | 16000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000
Actividad 4: EVENTOS COMUNICACIÓN
4.1 Concursos de poesia y cuentos | Concursos | Unidad | 3 | 15000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Actividad 5:VISITA A LAS AREAS DE CONSERVACIÓN
5.1 Seguimiento y recojo de material fotográfico y fílmico en Áreas | VISITA | Informe de Viaje | 10 | 2000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
TOTAL COMPONENTE COMUNICACIONES AÑO 2013 |  |  |  | 74240 | 3770 | 3970 | 7970 | 7970 | 3970 | 7970 | 6970 | 3970 | 7970 | 3970 | 7970 | 7770
Componente: Gestion Participativa
Actividad 1. Fortalecimiento de Plataforma Institucional
1.1 Actualizacion de plan de intervencion | Documento actualizado | Plan | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Seguimiento de ejecucion de actividades | Actividad ejecutada | Informe | 1 | 1200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200
1.3 Evaluacion de proceso | Nivel de logro/resultados | Informe | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
Actividad 2. Fortalecimiento lideres y Organizaciones
2.2 Evaluacion y actualización de Stakeholders | Mapa de actores actualizado | Mapa | 1 | 600 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 Taller de capacitacion a lideres en Gestion Participativa | lideres capacitados | Taller | 4 | 2000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. Taller de capacitacion a organizaciones en Gestion Participativa | Organizaciones capacitadas | Taller | 5 | 3500 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0
2.5 Seguimiento y monitorieo de avances en Gestión Participativa | Cumplimiento de actividades | Informes | 6 | 1200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0
2.7 Actualizacion de instrumentos de gestion de las organizaciones | Instrumentos existentes | Informes | 15 | 1500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 Seguimiento y Monitoreo en la formalizacion de organizaciones | Organizaciones formalizadas | Certificación | 15 | 6000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
2.9 Identificacion de iniciativas y formulación de perfiles de proyectos sostenibles | Perfil de proyecto | Perfil | 15 | 1200 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. Concurso de proyectos | Concurso de proyectos | Actas | 3 | 6000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. Ejecución de los Proyectos del PAES | Implementación de Proyectos | Informe | 10 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000
2.12. Seguimiento y monitoreo a la ejecucion de proyectos | Ejecucion de proyectos | Informe | 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200
2.14. Elaboracion de rotafolio de GP | Rotafolio impreso | Rotafolio | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 3. Coordinación y fortalecimiento de Gobiernos Locales
3.2 Actualizacion de instrumentos de gestion (planes y otros) | Planes actualizado | Documento | 6 | 900 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Identificacion de proyectos que pueden implementarse en su jurisdicción y en torno a las Areas de Conservación | Proyectos priorizados | Proyecto | 6 | 800 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Apoyo y orientación en la elaboracion de perfiles de proyectos | Perfiles de proyecto elaborados | Perfil | 6 | 1200 | 0 |  |  | 200 | 200 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.Getion de proyectos | Busqueda de financiamiento | Acuerdos | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.Elaboracion de manual para la Gestión Participativa | Impresión de Manual resumido de PAES | Manual | 1 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COMPONENTE GESTION PARTICIPATIVA |  |  |  | 332300 | 2800 | 3200 | 6300 | 64400 | 2400 | 65700 | 1500 | 61000 | 2900 | 60500 | 1100 | 60500
Componente: EDUCACION AMBIENTAL
Objetivo general: Implementar acciones de educación ambiental en las instituciones educativas de Vilaya y Vista Alegre en generación de valores a partir del cambio de actitudes en niños y jóvenes, fortaleciendo su identidad cultural y pertenencia del territorio en un mosaico con diferentes modalidades de conservación.
Objetivo estratégico 1. SENSIBILIZACIÓN.
1.1.Elaboración de material de difusión (calendario ambiental, fichas de especies amenazadas, fichas de manejo de recursos naturales, etc.) | Material impreso | Unidad | 6 | 6120 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.Impulsar una campaña amplia de movilización e información de las Instituciones Educativas en fechas ambientales claves para el ámbito. | Moviulizaciones y pasacalles con motivos ambientales | Unidad | 3 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0
Objetivo estratégico 2. Elaboración de Material Educativo
2.1. Impulsar una campaña amplia de movilización e información de las Instituciones Educativas en fechas ambientales claves para el ámbito. | Coordinacion en IE para ceIelebraciones ambientales | Celebración | 8 | 1600 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
Objetivo Estratégico 3. Capacitación
3.1. Capacitación a la Comunidad Educativa en aspectos referidos a la conservación y manejo de la diversidad biológica con el empleo de las diferentes modalidades de conservación. | Capacitación a Padres de familia Docentes y Alumnos | Talleres | 6 | 1800 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0
3.2. Coordinación y capacitación a especialistas de UGEL y docentes en el uso y aplicación de los materiales educativos y de sensibilización. | Capacitación a Docentes en uso de materiales eduactivos y Guia de Ed. Amb. | Talleres | 3 | 3600 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
Objetivo Estratégico 4. Entorno Institucional
4.1. Implementación del proyecto con las Direcciones Regionales de Educación y las UGELes para su adecuada implementación. | Coordinación con Direcciones y UGELES | Coordinación | 12 | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4.2. El proyecto Piloto se enmarcara en los Planes Regionales de Educación Ambiental | Publicación de ordenanza Regional | Ordenanza Regional | 1 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.Fortalecer las áreas de Educación Ambiental de las Gerencias de RENAMA ó de la ARA | Elaboración de materiales e implementación Guia Educativa | Talleres | 6 | 1800 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.Identificar mecanismos de sostenibilidad de la propuesta piloto. | Coordinaciones | Entrevistas | 6 | 600 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Objetivo Estratégico 5. Seguimiento y evaluación.
5.1. Información de los avances de la consultoría en forma periódica | Preparacion de Informes y seguimiento | Informes | 10 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5. Monitoreo por la Dirección o Gerencia Regional de Educación y RENAMA | Consultas y Monitoreo | Actas | 3 | 4800 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200
TOTAL COMPONENTE EDUCACION AMBIENTAL |  |  |  | 28960 | 20 | 820 | 4840 | 4340 | 1640 | 3940 | 1640 | 3740 | 3220 | 620 | 2820 | 1320
Componente: PAGO DE CONSULTORES
1.1. Coordinador SICRE * | CONTRATO CON GORE AMAZ. | Consultor | 1 | 60000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
1.2 Especialista en Gestión Participativa | Contrato PROFONANPE | Consultor | 1 | 36000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
1.3 Comunicador | Contrato PROFONANPE | Consultor | 1 | 33000 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750
1.4 Educador ambiental en Vista Alegre | Contrato PROFONANPE | Consultor | 1 | 33000 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750
1.5. Educador Ambiental en VICONSHI | Contrato PROFONANPE | Consultor | 1 | 33000 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750
1.6. Asistente Administrativo | Contrato PROFONANPE | Consultor | 1 | 7200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
TOTAL COMPONENTE PAGO DE CONSULTORES |  |  |  | 202200 | 16850 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250
PRESUPUESTO TOTAL PRONAN Y GORE AMAZONAS |  |  |  | 662800 | 26540 | 27740 | 41860 | 93960 | 25760 | 94660 | 30360 | 85660 | 31940 | 82040 | 29140 | 86540
* Pago de Coordinador asume Gobierno Regional Amazonas

## COOPERANTES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
FORMULARIO Nº 6 : PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CONSERVACIÓN REGION AMAZONAS
Componente/Acción/Actividad/Tarea | Programación Financiera Anual 2013 | Programación Fínanciera Mensual Año 2013
|  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Naturaleza y Cultura Internacional (NCI)
Actividad 1.
Balsas-Marañón Expediente Completo-seguimiento
Temas productivos-Marañón ACR
Actividad 2
ACR Gocta -Seguimiento de expediente con GIZ
Actividad 3
Monte Allegre-Expediente? Concurso pendente
Vilaya Condorpuna Shipago, y Vista Alegre-mapas-SIG,
Actividad 4. Eco-negocios-
Molinopampa-Centro de Producción y Información
Producción de Miel
Amazonas Corazon Verde-eco-negocios
Actividad 5. Red de Areas de Conservacion
ACP Chilchos-seguimiento expediente, biohuertos, y sistema de communicación
Formalización de Red de Áreas
Apoyo en mapas para red
Apóyo técnico en mejores prácticas de manejo
Actividad 6. Concesiones para conservación
Valle de Colpa-
3 nuevos lugares para CC, expedientes completos
TOTAL NCI
PROGRAMA DESARROLLO RURAL SOSTENIDO -GIZ
Actividad 1.
Actividad 2
Actividad 3
TOTAL PDRS-GIZ
ASOCIACION PERUANA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Actividad 1.
Actividad 2
Actividad 3
TOTAL APECO
ECOSISTEMAS ANDINOS
Actividad 1.
Actividad 2
Actividad 3
TOTAL ECOAN
SIERRA NORTE
Actividad 1.
Actividad 2
Actividad 3
TOTAL SIERRA NORTE
NOTA: las ONGS no tienen claro sus aportes para el próximo año, solicitan plazo para llenar al información a inicios del año 2013

## Proy y Convenios RENAMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CONSERVACIÓN DE LA REGION AMAZONAS
Pliego
Dependencia: PROFONANPE
Proyecto: Estrategias de Comunicación SICRE
Objetivo del Proyecto: Implementación y eficiencia de las diferentes estrategias de comunicación.
Meta: Sensibilizar a los medios de información y a la población sobre la responabilidad e importancia del medio ambiente.
Componente/Acción/Actividad/Tarea | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Programación Financiera Anual 2013 | Programación Fínanciera Mensual Año 2013
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Componente: PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL
OBJETIVO GENERAL: Implementación de la infraestructura física y Equipamiento Tecnológico de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
Objetivo estratégico 1: Implementación de Infraestructura Física para el monitoreo de los Recursos Naturales por parte de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente..
1.1 Implementacion de Centros de Interpretación | Centro de Interpretación del SICRE Funcionando | Centro Interperetación | 1 | 450630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150210 | 150210 | 150210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Implementación de Garitas de Control | Garitas implementadas | Garita | 4 | 32985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10995 | 10995 | 10995 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Implementacion de Centros de Rescate | Centro de rescate funcionando | Centro Rescate | 1 | 137965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27593 | 27593 | 27593 | 27593 | 27593 | 0
Objetivo Estratégico 2: Implementación de Equipamiento para el monitoreo de los Recursos Naturales por parte de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
2.1. Implementacion de Nodo Regional SICRE. | Implementación y Funcionamiento del SICRE | NODO | 1 | 353590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58931.6667 | 58931.6667 | 58931.6667 | 58931.6667 | 58931.6667 | 58931.6667 | 0 | 0
2.2. Implementación Interconexion Satelital (3 Estaciones Meteorologicas 01 centros de interpretacion, 01 oficina Condorcanqui, 01 Almacen de Comiso) | Interconexión satelital funcionando | Interconexcion | 5 | 54200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27100 | 0 | 0 | 27100 | 0 | 0 | 0
Objetivo estratégico 3: Asistencia técnica en Sistemas de Información, Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Bosques y Fauna
3.1Asistencia técnica para implementación de servicios de plataforma SICRE | SICRE se posesiona, con apoyo de Plataforma | Global | 1 | 229750 | 0 | 0 | 0 | 45950 | 45950 |  | 45950 | 45950 | 0 | 0 | 0 | 0
Objetivo Estratégico 4. Implementación de plan de medios y materiales para generar y brindar cultura ambiental en la población
4.1 Diseño de trípticos sobre Sistemas Regionales de Información, Conservación, Gestión Ambiental y Manejo de bosques y Fauna | Elaboración de Material de difusión | Global | 1 | 32185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6437 | 6437 | 6437 | 6437 | 6437 | 6437 | 0 | 0
4.2 Campaña de sensibilización(gigantografías, paneles, carteles, etc.) sobre servicios de Sistemas Regionales de Información, Conservación, Gestión Ambiental y Manejo de bosques y Fauna | Implementación campañas de sensibilización | Global | 1 | 32635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6527 | 6527 | 6527 | 6527 | 6527 | 6527 | 0
5.1 Concursos anuales con temas sobre Sistemas Regionales de Información, Conservación, Gestión Ambiental y Manejo de bosques y Fauna | Realización de Concursos | Concurso | 2 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0
5.2 Elaboración de material didáctico sobre Sistemas Regionales de Información, Conservación, Gestión Ambiental y Manejo de bosques y Fauna | Elaboración Material Didáctico | Global | 1 | 54500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 10900 | 0 | 10900 | 0 | 10900 | 0 | 10900
TOTAL COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓMN AMBIENTAL REGIONAL |  |  |  | 1407440 | 0 | 0 | 0 | 45950 | 272428.6667 | 285600.6667 | 306643.6667 | 167333.6667 | 141088.6667 | 110388.6667 | 34120 | 10900
Componente: PROYECTO ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Objetivo General: Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial e implementación del Ordenamiento Territorial
1.1 Elaboración del Perfil del OT con Recursos del GORE Amazonas | Perfil Aprobado | perfil | 1 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Convenio con Programa Nacional de Conservación de Bosques para elaboración estudio definitivo OT | Elaboración Estudio | Convenio | 1 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COMPONENTE: PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL |  |  |  | 240000
Componente: PROYECTO DESARROLLO DEL CONVENIO CAF, MINAG,ARA
Objetivo General: Fortalecimiento de la Autoridad Forestal del Gobierno Regional
1.. Convenio con CAF, MINAG y ARA Amazonas para fortalecieminto de la gestión y control forestal | Dirección Forestal del ARA se consolida | Convenio | 1 | 806000 | 0 | 0 | 0 | 161200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COMPONENTE CONVENIO CAF; MINAG;ARA |  |  |  | 806000
Componente: PROYECTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
Objetivo General: Ampliar los servicios de Educción Ambiental además de Chachapoyas y Rodriguez de Mendoza a las Provincias de Utcubamba y Luya
3.1Asistencia técnica para implementación de servicios de plataforma SICRE | SICRE se posesiona, con apoyo de Plataforma | Global | 1 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COMPONENTE PROYECTO DE EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL |  |  |  | 1000000
Componente: PROGRAMA DE REFORESTACIÓN REGIONAL
Objetivo General: Recuperar suelos de aptitud forestal en las provincias de Luya, Utcubamba,hapoyas y Rodríguez de Mendoza
3.1Asistencia técnica para implementación de servicios de plataforma SICRE | SICRE se posesiona, con apoyo de Plataforma | Global | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COMPONENTE PROGRAMA DE REFORESTACIÓN REGIONAL |  |  |  | 40000
Componente: CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y COOPERANTES
Objetivo General: Fortalecer el Sistema de Conservación Regional y el adecuado uso de los Recursos Naturales
1.1 Convenio con APECO para realizar estudios biológicos y apoyo al SICRE * | SICRE se posesiona, con apoyo de Apeco | Convenio | 1 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Convenio con NCI para realizar estudios biológicos y apoyo al SICRE | SICRE se posesiona, con apoyo de NCI | Convenio | 1 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Convenio con PDRS-GIZ para realizar estudios biológicos y apoyo al SICRE * | SICRE se posesiona, con apoyo de PDRS _GIZ | Convenio | 1 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Convenio con ECOAN para realizar estudios biológicos y posibilidad de Bonos de Crabono en futuras ACR * | SICRE se posesiona, con apoyo de ECOAN | Convenio | 1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Convenio con SIERRA NORTE para realizar estudios biológicos y apoyo al SICRE | SICRE se posesiona, con apoyo de Sierra Norte | Convenio | 1 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Convenio con FONDO ITALO PERUANO para realizar estudios biológicos y apoyo al SICRE * | SICRE se posesiona, con apoyo del FIP | Convenio | 1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Convenio con el PNUD para intervención en la Reserva Comunal TUNTANAIN de Condorcanqui | Dsarrollo de |  |  | 3900000
1.7. Convenio con Programa Nacional de Gestión de Bosques y CC del MINAM, GIZ-PBC, Servicio Forestal de EE UU. FUNDECOR, USAID * | Conservación de los bosques en CC NN y CC Campesinas | Has. | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COMPONENTE CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y COOPERANTES |  |  |  | 7750000
TOTAL |  |  |  | 11243440
* El monto considerado es una estimación, que a inicios del año 2013 se pueden precisar mejor

## CRONOGRAMA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN LA GESTIÓN DEL SICRE DE LA REGION AMAZONAS
Proyecto: Fortalecimiento del SICRE Amazonas
Objetivo del Proyecto: Fortalecer la gestión del SICRE del Gobierno Regional Amazonas.
Componente/Acción/Actividad/Tarea | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Programación Fínanciera Mensual Año 2013
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Componente: Cordinación SICRE
OBJETIVO GENERAL: Conducir y gestionar el SICRE Amazonas, priorizando los 02 sitios priorizados de intervención entre el Gobierno Regional Amazonas y el PRONANP.
Objetivo estratégico 1: Identificación de las modalidades de conservación en los ámbitos de intervención de los 2 SPC identificados.
1.1. Elaboración y revisión del expediente técnico para la propuesta de modalidades de conservación según los estudios biológicos y sociales. | Expediente | 2
1.2. Conducir los procesos de consulta en las poblaciones del ámbito de intervención, de manera participativa e informada | Actas | 30
1.3. Preparar y presentar al SERNANP los expdeientes técnicos asi como los mapas requeridos, para la creación de ACR de acuerdo a la normatividad vigente | Expediente | 2
Objetivo estratégico 2: Liderar el Grupo Tecnico de Diversidad Biológica de la CAR y la intervención ordenada en el territorio de los aliados e instituciones que trabajan en conservación
2.1 Conducir las Reuniones trimestrales del Grupo Técnico de Biodiversidad | Actas | 4
2.2 Consolidar la Plataforma Institucional de Apoyo al SICRE, así como reglamentar las funciones de esta organización, en coordinación con la Gerencia RENAMA. | Reglamento | 1
2.3 Realizar visitas a todas las áreas que conforman el SICRE-Amazonas, manteniendo actualizada una base de datos de todas y cada una de las ANPs y otras formas de conservación. | Informe de Viaje | 30
2.4 Revisar propuestas de conservación de los aliados y otras instituciones que integran la Plataforma, para su remisión al SERNANP | Expediente | 6
2.5 Revisar los productos del Comunicador y Coordinar la intervención y actuación del especialista en Gestión Participativa así como de los especialistas en Educación Ambiental | Informes | 12
Objetivo estratégico 3: Elaboración de expedientes para ACR y otras modalidades de conservación priorizados por RENAMA y Plataforma SICRE.
3.1 Revision y Gestión del Expediente Técnico de Area de Conservación NACIENTES DE LAS CATARATAS DE GOCTA, CHINATA Y YUMBILLA. | Expediente | 1
3.2 Revision y Gestión del Expediente Técnico para ACR de Area priorizada para ala conservación de MONTE ALEGRE. | Expediente | 1
3.3 Revision y Gestión del Expediente Técnico de Area de Conservación BOSQUES SECOS DEL MARAÑÓN Coordinando con el Gobierno Regional de Cajamarca para una propuesta de área de conservación Birregional | Expediente | 1
Objetivo estratégico 4: Apoyar y revisar junto con los integrantes de la Plataforma, las propuestas de áreas de conservación Privada o Comunal en el ámbito regional
4.1 Analisis de la posibilidad de establecer ACP u otras modalidades de conservación en predios comunales y de propietarios individuales ante el interés de conservación | Capacitación | 6
4.2 Ayudar y coordinar la elaboración de expedientes para creación de nuevas ACP y otras modalidades de conservación de interés de los privados . | Cartilla | 2
Objetivo estratégico 5: Incidencia en el Gobierno Regional Amazonas y Ante el SERNANP para la aprobación de expedientes y creación de nuevas áreas de conservación
5.1 Desarrollar talleres de capacitación y reuniones informativas a los periodistas y autoridades de la región sobre la importancia del SICRE y su contribución a mejorar la calidad de vida de la población | Memoria y registro | 2
5.2 Hacer incidencia y seguimiento a la gestión de los expedientes técnicos que se presenten al SERNANP | Documento | 6
5.3 Realizar campañas de difusión en la población especialmente en los ámbitos de las áreas propuestas y de los objetos que se pretende conservar | talleres | 6
Componente: Comunicación
Actividad 1: PUBLICIDAD
1.1 Publicidad impresa | Unidad | 12
Actividad.2: MULTIMEDIA
2.1 Publicidad y difusión | Unidad | 12
Actividad 3: TALLERES
3.1 Talleres de concientización a la población | Memoria y registro | 3
3.2 Talleres de Capacitación y sensibilización a docentes | Memoria y registro | 4
Actividad 4: EVENTOS COMUNICACIÓN
4.1 Concursos de poesia y cuentos | Unidad | 3
Actividad 5:VISITA A LAS AREAS DE CONSERVACIÓN
5.1 Seguimiento y recojo de material fotográfico y fílmico en Áreas | Informe de Viaje | 10
Componente: Gestion Participativa
Actividad 1. Fortalecimiento de Plataforma Institucional
1.1 Actualizacion de plan de intervencion | Plan | 1
1.2 Seguimiento de ejecucion de actividades | Informe | 1
1.3 Evaluacion de proceso | Informe | 1
Actividad 2. Fortalecimiento lideres y Organizaciones
2.2 Evaluacion y actualización de Stakeholders | Mapa | 1
2.3 Taller de capacitacion a lideres en Gestion Participativa | Taller | 4
2.4. Taller de capacitacion a organizaciones en Gestion Participativa | Taller | 5
2.5 Seguimiento y monitorieo de avances en Gestión Participativa | Informes | 6
2.7 Actualizacion de instrumentos de gestion de las organizaciones | Informes | 15
2.8 Seguimiento y Monitoreo en la formalizacion de organizaciones | Certificación | 15
2.9 Identificacion de iniciativas y formulación de perfiles de proyectos sostenibles | Perfil | 15
2.11. Concurso de proyectos | Actas | 3
2.12. Ejecución de los Proyectos del PAES | Informe | 10
2.12. Seguimiento y monitoreo a la ejecucion de proyectos | Informe | 10
2.14. Elaboracion de rotafolio de GP | Rotafolio | 1
Actividad 3. Coordinación y fortalecimiento de Gobiernos Locales
3.2 Actualizacion de instrumentos de gestion (planes y otros) | Documento | 6
3.3. Identificacion de proyectos que pueden implementarse en su jurisdicción y en torno a las Areas de Conservación | Proyecto | 6
3.4. Apoyo y orientación en la elaboracion de perfiles de proyectos | Perfil | 6
3.5.Getion de proyectos | Acuerdos | 6
3.6.Elaboracion de manual para la Gestión Participativa | Manual | 1
Componente: EDUCACION AMBIENTAL
Objetivo general: Implementar acciones de educación ambiental en las instituciones educativas de Vilaya y Vista Alegre en generación de valores a partir del cambio de actitudes en niños y jóvenes, fortaleciendo su identidad cultural y pertenencia del territorio en un mosaico con diferentes modalidades de conservación.
Objetivo estratégico 1. SENSIBILIZACIÓN.
1.1.Elaboración de material de difusión (calendario ambiental, fichas de especies amenazadas, fichas de manejo de recursos naturales, etc.) | Unidad | 6
1.2.Impulsar una campaña amplia de movilización e información de las Instituciones Educativas en fechas ambientales claves para el ámbito. | Unidad | 3
Objetivo estratégico 2. Elaboración de Material Educativo
2.1. Impulsar una campaña amplia de movilización e información de las Instituciones Educativas en fechas ambientales claves para el ámbito. | Celebración | 8
Objetivo Estratégico 3. Capacitación
3.1. Capacitación a la Comunidad Educativa en aspectos referidos a la conservación y manejo de la diversidad biológica con el empleo de las diferentes modalidades de conservación. | Talleres | 6
3.2. Coordinación y capacitación a especialistas de UGEL y docentes en el uso y aplicación de los materiales educativos y de sensibilización. | Talleres | 3
Objetivo Estratégico 4. Entorno Institucional
4.1. Implementación del proyecto con las Direcciones Regionales de Educación y las UGELes para su adecuada implementación. | Coordinación | 12
4.2. El proyecto Piloto se enmarcara en los Planes Regionales de Educación Ambiental | Ordenanza Regional | 1
4.3.Fortalecer las áreas de Educación Ambiental de las Gerencias de RENAMA ó de la ARA | Talleres | 6
4.4.Identificar mecanismos de sostenibilidad de la propuesta piloto. | Entrevistas | 6
Objetivo Estratégico 5. Seguimiento y evaluación.
5.1. Información de los avances de la consultoría en forma periódica | Informes | 10
5. Monitoreo por la Dirección o Gerencia Regional de Educación y RENAMA | Actas | 3
Componente: PAGO DE CONSULTORES
1.1. Coordinador SICRE * | Consultor | 1
1.2 Especialista en Gestión Participativa | Consultor | 1
1.3 Comunicador | Consultor | 1
1.4 Educador ambiental en Vista Alegre | Consultor | 1
1.5. Educador Ambiental en VICONSHI | Consultor | 1